## Burndown Review
			TCC – Burndown Sprint 1
			28/04/2014 – 18/05/2014

ID ESTÓRIA	ESTÓRIAS	ID ATIVIDADE	ATIVIDADE	PRIORIDADE	TEMPO ESTIMADO (hr)	TEMPO GASTO (hr)	%
1	Geração de chave criptográfica robusta	1.1	Operação crossover	1	2	4	100
		1.2	Operação mutação	2	1	5	100
		1.3.1	Função de fitness	3	18	18	50
		1.3.2	Ordenação e corte	4	4	5	90
		2.1	Criar POJO de indivíduos	5	1	0	0
		2.2	Criar DAO de indivíduos	6	1	0	0
		3.1	Criar e configurar parâmetros do bando de dados	7	2	2	100
		3.2	Criar tabelas relacionadas a indivíduos	8	1	0	0

				TOTAIS	30	34

			Observações:
			1) As atividades 2.1, 2.2 e 3.2 não foram concluídas nesse sprint, portanto voltaram para o Product Backlog ao final da mesma para inserção em uma sprint futura.

## Burndown Hours
		Burndown
	Horas trabalhadas	Estimativa	Real	Guideline
Início	0	30	30	30
Dia 1 – seg.	1	28	29	28.57
Dia 2 – ter.	2	26	27	27.14
Dia 3 – qua.	3	24	24	25.71
Dia 4 – qui.	2	22	22	24.29
Dia 5 – sex.	1	20	21	22.86
Dia 6 – sáb.	0	20	21	21.43
Dia 7 – dom.	0	20	21	20
Dia 8 – seg.	1	18	20	18.57
Dia 9 – ter.	3	16	17	17.14
Dia 10 – qua.	3	14	14	15.71
Dia 11 – qui.	2	12	12	14.29
Dia 12 – sex.	1	10	11	12.86
Dia 13 – sáb.	1	10	10	11.43
Dia 14 – dom.	0	10	10	10
Dia 15 – seg.	1	8	9	8.57
Dia 16 – ter.	2	6	7	7.14
Dia 17 – qua.	3	4	4	5.71
Dia 18 – qui.	3	2	1	4.29
Dia 19 – sex.	1	0	0	2.86
Dia 20 – sáb.	3	0	-3	1.43
Dia 21 – dom.	1	0	-4	0
Total	34
Burndown
Dias
Horas