## Burndow Review
			TCC – Burndown Sprint 2
			19/05/2014 – 08/06/2014

ID ESTÓRIA	ESTÓRIAS	ID ATIVIDADE	ATIVIDADE	PRIORIDADE	TEMPO ESTIMADO (hr)	TEMPO GASTO (hr)	%
2	Configurar parâmetros do Algoritmo Genético	1	Desenhar e implementar interface de configuração	1	23	37	90
		2.1	Criar POJO de configuração	2	1.5	2	100
		2.2	Criar DAO de configuração	3	1.5	2	100
		2.3	Atualizar o banco de dados	4	1	1	100
1	Gerar chave criptográfica robusta	3.1	Criar POJO de indivíduos	5	1	2	100
		3.2	Criar DAO de indivíduos	6	1	2	100
6		4	Criar tabelas relacionadas a indivíduos no banco de dados	7	1	1	100

3	Autenticar Usuário	5.1	Criar interface de login	8	6	6	100
		5.2	Criar interface de cadastro	9	9	9	100
		6	Exportar a chave	10	1	1	80

				TOTAIS	30	63

			Observações:
			1) As atividades da estória 1 são oriundas da Sprint 1, pois não foram concluídas naquela sprint.
			2) O tempo total estimado refere-se apenas às atividades das estórias 1 e 2, previamente planejadas para a Sprint 2. As atividades da estória 3 foram puxadas da Sprint 3. Essa decisão foi tomada em conjunto com o coorientador, por vontade do aluno de adiantar o desenvolvimento do projeto.
			3) O tempo total gasto representa a soma dos tempos gastos em todas as atividades realizadas nessa sprint, e não apenas a soma dos tempos gastos nas atividades previamente previstas para ela.

## Burndown Hours
		Burndown
	Horas trabalhadas	Estimativa	Real	Guideline
Início	0	30	30	30
Dia 1 – seg.	1	28	29	28.57
Dia 2 – ter.	2	26	27	27.14
Dia 3 – qua.	3	24	24	25.71
Dia 4 – qui.	2	22	22	24.29
Dia 5 – sex.	2	20	20	22.86
Dia 6 – sáb.	0	20	20	21.43
Dia 7 – dom.	0	20	20	20
Dia 8 – seg.	1	18	19	18.57
Dia 9 – ter.	2	16	17	17.14
Dia 10 – qua.	2	14	15	15.71
Dia 11 – qui.	3	12	12	14.29
Dia 12 – sex.	3	10	9	12.86
Dia 13 – sáb.	0	10	9	11.43
Dia 14 – dom.	0	10	9	10
Dia 15 – seg.	1	8	8	8.57
Dia 16 – ter.	2	6	6	7.14
Dia 17 – qua.	2	4	4	5.71
Dia 18 – qui.	7	2	-3	4.29
Dia 19 – sex.	10	0	-13	2.86
Dia 20 – sáb.	12	0	-25	1.43
Dia 21 – dom.	8	0	-33	0
Total	63
Burndown
Dias
Horas