## Burndow Review
			TCC – Burndown Sprint 3
			09/06/2014 – 29/06/2014

ID ESTÓRIA	ESTÓRIAS	ID ATIVIDADE	ATIVIDADE	PRIORIDADE	TEMPO ESTIMADO (hr)	TEMPO GASTO (hr)	%
3	Autenticar usuário	1.1	Criar interface de login	1	6	6	100
		1.2	Criar interface de cadastro	2	9	9	100
		2.2	Definir e implementar regras para informações do usuário	3	2	0	0
		2.3	Verificar validade dos dados de login e cadastro	4	3	0	0
		2.4	Recuperar senha do usuário	5	3	0	0
		3.1	Criar POJOs de login e cadastro	6	3	0	0
		3.2	Criar DAOs de login e cadastro	7	3	0	0
		3.3	Criar tabela de usuários	8	1	0	0
11	Acessar chaves geradas sem necessidade de nova execução	4	Exportar a chave	9	1	1	80

				TOTAIS	30	16

			Observações:
			1) As atividas 1.1 e 1.2 foram iniciadas e concluídas no Sprint 2, portanto foram adiantadas.
			2) A atividade 4 foi iniciada porém não concluída no Sprint 2.
			3) O aluno tomou essa decisão em conjunto com o coorientador, baseado em sua vontade de adiantar o desenvolvimento do projeto, por razão de viagem durante o período do Sprint 3.

## Burndown Hours
		Burndown
	Horas trabalhadas	Estimativa	Real	Guideline
Início	0	30	30	30
Dia 1 – seg.	6	28	24	28.57
Dia 2 – ter.	9	26	15	27.14
Dia 3 – qua.	1	24	14	25.71
Dia 4 – qui.	0	22	14	24.29
Dia 5 – sex.	0	20	14	22.86
Dia 6 – sáb.	0	20	14	21.43
Dia 7 – dom.	0	20	14	20
Dia 8 – seg.	0	18	14	18.57
Dia 9 – ter.	0	16	14	17.14
Dia 10 – qua.	0	14	14	15.71
Dia 11 – qui.	0	12	14	14.29
Dia 12 – sex.	0	10	14	12.86
Dia 13 – sáb.	0	10	14	11.43
Dia 14 – dom.	0	10	14	10
Dia 15 – seg.	0	8	14	8.57
Dia 16 – ter.	0	6	14	7.14
Dia 17 – qua.	0	4	14	5.71
Dia 18 – qui.	0	2	14	4.29
Dia 19 – sex.	0	0	14	2.86
Dia 20 – sáb.	0	0	14	1.43
Dia 21 – dom.	0	0	14	0
Total	16
Burndown
Dias
Horas