## Burndown Review
			TCC – Burndown Sprint 1
			28/04/2014 – 18/05/2014

ID ESTÓRIA	ESTÓRIAS	ID ATIVIDADE	ATIVIDADE	PRIORIDADE	TEMPO ESTIMADO (hr)	TEMPO GASTO (hr)	%
1	Geração de chave criptográfica robusta	1,1	Operação crossover	1	2	4	100
		1,2	Operação mutação	2	1	5	100
		1.3.1	Função de fitness	3	18	18	50
		1.3.2	Ordenação e corte	4	4	5	90
		2,1	Criar POJO de indivíduos	5	1	0	0
		2,2	Criar DAO de indivíduos	6	1	0	0
		3,1	Criar e configurar parâmetros do bando de dados	7	2	2	100
		3,2	Criar tabelas relacionadas a indivíduos	8	1	0	0

				TOTAIS	30	34

			Observações:
			1) As atividades 2.1, 2.2 e 3.2 não foram concluídas nesse sprint, portanto voltaram para o Product Backlog ao final da mesma para inserção em uma sprint futura.

## Burndown Hours
			Burndown
	Dia da semana	Horas trabalhadas	Estimativa	Real	Guideline
Início		0	30	30	30
Dia 1	Seg.	1	28	29	28,57
Dia 2	Ter.	2	26	27	27,14
Dia 3	Qua.	3	24	24	25,71
Dia 4	Qui.	2	22	22	24,29
Dia 5	Sex.	1	20	21	22,86
Dia 6	Sáb.	0	20	21	21,43
Dia 7	Dom.	0	20	21	20
Dia 8	Seg.	1	18	20	18,57
Dia 9	Ter.	3	16	17	17,14
Dia 10	Qua.	3	14	14	15,71
Dia 11	Qui.	2	12	12	14,29
Dia 12	Sex.	1	10	11	12,86
Dia 13	Sáb.	1	10	10	11,43
Dia 14	Dom.	0	10	10	10
Dia 15	Seg.	1	8	9	8,57
Dia 16	Ter.	2	6	7	7,14
Dia 17	Qua.	3	4	4	5,71
Dia 18	Qui.	3	2	1	4,29
Dia 19	Sex.	1	0	0	2,86
Dia 20	Sáb.	3	0	-3	1,43
Dia 21	Dom.	1	0	-4	0
Total		34
Burndown
Dias
Horas