## Burndow Review
			TCC – Burndown Sprint 2
			19/05/2014 – 08/06/2014

ID ESTÓRIA	ESTÓRIAS	ID ATIVIDADE	ATIVIDADE	PRIORIDADE	TEMPO ESTIMADO (hr)	TEMPO GASTO (hr)	%
2	Configurar parâmetros do Algoritmo Genético	1	Desenhar e implementar interface de configuração	1	23	37	90
		2,1	Criar POJO de configuração	2	1,5	2	100
		2,2	Criar DAO de configuração	3	1,5	2	100
		2,3	Atualizar o banco de dados	4	1	1	100
1	Gerar chave criptográfica robusta	3,1	Criar POJO de indivíduos	5	1	2	100
		3,2	Criar DAO de indivíduos	6	1	2	100
6		4	Criar tabelas relacionadas a indivíduos no banco de dados	7	1	1	100

3	Autenticar Usuário	5,1	Criar interface de login	8	6	6	100
		5,2	Criar interface de cadastro	9	9	9	100
		6	Exportar a chave	10	1	1	80

				TOTAIS	30	63

			Observações:
			1) As atividades da estória 1 são oriundas da Sprint 1, pois não foram concluídas naquela sprint.
			2) O tempo total estimado refere-se apenas às atividades das estórias 1 e 2, previamente planejadas para a Sprint 2. As atividades da estória 3 foram puxadas da Sprint 3. Essa decisão foi tomada em conjunto com o coorientador, por vontade do aluno de adiantar o desenvolvimento do projeto.
			3) O tempo total gasto representa a soma dos tempos gastos em todas as atividades realizadas nessa sprint, e não apenas a soma dos tempos gastos nas atividades previamente previstas para ela.

## Burndown Hours
			Burndown
	Dia da semana	Horas trabalhadas	Estimativa	Real	Guideline
Início		0	30	30	30
Dia 1	Seg.	1	28	29	28,57
Dia 2	Ter.	2	26	27	27,14
Dia 3	Qua.	3	24	24	25,71
Dia 4	Qui.	2	22	22	24,29
Dia 5	Sex.	2	20	20	22,86
Dia 6	Sáb.	0	20	20	21,43
Dia 7	Dom.	0	20	20	20
Dia 8	Seg.	1	18	19	18,57
Dia 9	Ter.	2	16	17	17,14
Dia 10	Qua.	2	14	15	15,71
Dia 11	Qui.	3	12	12	14,29
Dia 12	Sex.	3	10	9	12,86
Dia 13	Sáb.	0	10	9	11,43
Dia 14	Dom.	0	10	9	10
Dia 15	Seg.	1	8	8	8,57
Dia 16	Ter.	2	6	6	7,14
Dia 17	Qua.	2	4	4	5,71
Dia 18	Qui.	7	2	-3	4,29
Dia 19	Sex.	10	0	-13	2,86
Dia 20	Sáb.	12	0	-25	1,43
Dia 21	Dom.	8	0	-33	0
Total		63
Burndown
Dias
Horas