## Burndow Review
			TCC – Burndown Sprint 3
			09/06/2014 – 29/06/2014

ID ESTÓRIA	ESTÓRIAS	ID ATIVIDADE	ATIVIDADE	PRIORIDADE	TEMPO ESTIMADO (hr)	TEMPO GASTO (hr)	%
3	Autenticar usuário	1,1	Criar interface de login	1	6	6	100
		1,2	Criar interface de cadastro	2	9	9	100
		2,1	Definir e implementar regras para informações do usuário	3	2	0	0
		2,2	Verificar validade dos dados de login e cadastro	4	3	0	0
		2,3	Recuperar senha do usuário	5	3	0	0
		3,1	Criar POJOs de login e cadastro	6	3	0	0
		3,2	Criar DAOs de login e cadastro	7	3	0	0
		3,3	Criar tabela de usuários	8	1	0	0
11	Acessar chaves geradas sem necessidade de nova execução	4	Exportar a chave	9	1	1	80

				TOTAIS	30	16

			Observações:
			1) As atividas 1.1 e 1.2 foram iniciadas e concluídas no Sprint 2, portanto foram adiantadas.
			2) A atividade 4 foi iniciada porém não concluída no Sprint 2.
			3) O aluno tomou essa decisão em conjunto com o coorientador, baseado em sua vontade de adiantar o desenvolvimento do projeto, por razão de viagem durante o período do Sprint 3.
			4) A atividade 4 foi colocada de volta no Backlog por estar interminada. Não foi imediatamente propagada para o Sprint 4 por não ser prioritária.

## Burndown Hours
			Burndown
	Dia da semana	Horas trabalhadas	Estimativa	Real	Guideline
Início		0	30	30	30
Dia 1	Seg.	6	28	24	28,57
Dia 2	Ter.	9	26	15	27,14
Dia 3	Qua.	1	24	14	25,71
Dia 4	Qui.	0	22	14	24,29
Dia 5	Sex.	0	20	14	22,86
Dia 6	Sáb.	0	20	14	21,43
Dia 7	Dom.	0	20	14	20
Dia 8	Seg.	0	18	14	18,57
Dia 9	Ter.	0	16	14	17,14
Dia 10	Qua.	0	14	14	15,71
Dia 11	Qui.	0	12	14	14,29
Dia 12	Sex.	0	10	14	12,86
Dia 13	Sáb.	0	10	14	11,43
Dia 14	Dom.	0	10	14	10
Dia 15	Seg.	0	8	14	8,57
Dia 16	Ter.	0	6	14	7,14
Dia 17	Qua.	0	4	14	5,71
Dia 18	Qui.	0	2	14	4,29
Dia 19	Sex.	0	0	14	2,86
Dia 20	Sáb.	0	0	14	1,43
Dia 21	Dom.	0	0	14	0
Total		16
Burndown
Dias
Horas