## Burndow Review
			TCC – Burndown Sprint 4
			15/07/2014 – 04/08/2014

ID ESTÓRIA	ESTÓRIAS	ID ATIVIDADE	ATIVIDADE	PRIORIDADE	TEMPO ESTIMADO (hr)	TEMPO GASTO (hr)	%
3	Autenticar usuário	1,1	Definir e implementar regras para informações do usuário	1	2	0	0
		1,2	Verificar validade dos dados de login e cadastro	2	3	0	0
		1,3	Recuperar senha do usuário	3	3	0	0
		2,1	Criar POJOs de login e cadastro	4	3	0	0
		2,2	Criar DAOs de login e cadastro	5	3	0	0
		2,3	Criar tabela de usuários	6	1	0	0
4	Representar crossover graficamente	3,1	Criar interface do A.G.	7	2	0	0
		3,2	Representar crossover	8	28	0	0

				TOTAIS	45	0

			Observações:
			1) As atividades 1.1 a 1.3, 2.1 a 2.3 e 3 foram iniciadas porém não concluídas no Sprint 3, portanto foram inseridas neste.
			2) A atividade de "Exportar a chave" (número 3 do Sprint 3) foi colocada de volta no Backlog e não foi imediatamente propagada para este Sprint por não ser prioritária.

## Burndown Hours
			Burndown
	Dia da semana	Horas trabalhadas	Estimativa	Real	Guideline
Início		0	30	30	30
Dia 1	Ter.	0	28	30	28,57
Dia 2	Qua.	0	26	30	27,14
Dia 3	Qui.	0	24	30	25,71
Dia 4	Sex.	0	22	30	24,29
Dia 5	Sáb.	0	20	30	22,86
Dia 6	Dom.	0	20	30	21,43
Dia 7	Seg.	0	20	30	20
Dia 8	Ter.	0	18	30	18,57
Dia 9	Qua.	0	16	30	17,14
Dia 10	Qui.	0	14	30	15,71
Dia 11	Sex.	0	12	30	14,29
Dia 12	Sáb.	0	10	30	12,86
Dia 13	Dom.	0	10	30	11,43
Dia 14	Seg.	0	10	30	10
Dia 15	Ter.	0	8	30	8,57
Dia 16	Qua.	0	6	30	7,14
Dia 17	Qui.	0	4	30	5,71
Dia 18	Sex.	0	2	30	4,29
Dia 19	Sáb.	0	0	30	2,86
Dia 20	Dom.	0	0	30	1,43
Dia 21	Seg.	0	0	30	0
Total		0
Burndown
Dias
Horas