## Burndow Review
			TCC – Burndown Sprint 5
			05/08/2014 – 25/08/2014

ID ESTÓRIA	ESTÓRIAS	ID ATIVIDADE	ATIVIDADE	PRIORIDADE	TEMPO ESTIMADO (hr)	TEMPO GASTO (hr)	%
3	Autenticar usuário	1,1	Definir e implementar regras para informações do usuário	1	2	0	0
		1,2	Verificar validade dos dados de login e cadastro	2	3	0	0
		1,3	Recuperar senha do usuário	3	3	0	0
		2,1	Criar POJOs de login e cadastro	4	3	1	100
		2,2	Criar DAOs de login e cadastro	5	3	1	100
		2,3	Criar tabela de usuários	6	1	1	100
4	Representar crossover graficamente	3,1	Criar interface do A.G.	7	2	0	0
		3,2	Representar crossover	8	28	0	0
5	Representar mutação graficamente	4,1	Adequar interface do A.G.	9	2	0	0
		4,2	Representar mutação	10	28	0	0

				TOTAIS	75	3

			Observações:
			1) As atividades 1.1 a 1.3, 2.1 a 2.3 e 3 foram iniciadas porém não concluídas no Sprint 3. Foram então inseridas no Sprint 4, porém também não foram concluídas naquele, portanto foram incluídas neste.
			2) As atividade 3.1 e 3.2 foram iniciadas porém não concluídas no Sprint 4, portanto foram incluídas neste.

## Burndown Hours
			Burndown
	Dia da semana	Horas trabalhadas	Estimativa	Real	Guideline
Início		0	30	30	30
Dia 1	Ter.	0	28	30	28,57
Dia 2	Qua.	0	26	30	27,14
Dia 3	Qui.	0	24	30	25,71
Dia 4	Sex.	0	22	30	24,29
Dia 5	Sáb.	0	20	30	22,86
Dia 6	Dom.	0	20	30	21,43
Dia 7	Seg.	0	20	30	20
Dia 8	Ter.	0	18	30	18,57
Dia 9	Qua.	0	16	30	17,14
Dia 10	Qui.	0	14	30	15,71
Dia 11	Sex.	0	12	30	14,29
Dia 12	Sáb.	0	10	30	12,86
Dia 13	Dom.	0	10	30	11,43
Dia 14	Seg.	0	10	30	10
Dia 15	Ter.	0	8	30	8,57
Dia 16	Qua.	0	6	30	7,14
Dia 17	Qui.	0	4	30	5,71
Dia 18	Sex.	3	2	27	4,29
Dia 19	Sáb.	0	0	27	2,86
Dia 20	Dom.	0	0	27	1,43
Dia 21	Seg.	0	0	27	0
Total		3
Burndown
Dias
Horas