## Burndow_Review
			TCC – Burndown Sprint 6
			26/08/2014 – 15/09/2014

ID ESTÓRIA	ESTÓRIAS	ID ATIVIDADE	ATIVIDADE	PRIORIDADE	TEMPO ESTIMADO (hr)	TEMPO GASTO (hr)	%
3	Autenticar usuário	1,1	Definir e implementar regras para informações do usuário	1	2	4	100
		1,2	Verificar validade dos dados de login e cadastro	2	3	4	100
		1,3	Recuperar senha do usuário	3	3	15	100
4	Representar crossover graficamente	2,1	Criar interface do A.G.	4	2	0	0
		2,2	Representar crossover	5	28	0	0
5	Representar mutação graficamente	3,1	Adequar interface do A.G.	6	2	0	0
		3,2	Representar mutação	7	28	0	0
6	Representar seleção graficamente	4,1	Adequar interface do A.G.	8	2	0	0
		4,2	Representar seleção	9	28	0	0

				TOTAIS	98	23

			Observações:
			1) As atividades 1.1 a 1.3 foram iniciadas porém não concluídas no Sprint 3. Foram então inseridas nos Sprint 4 e 5, porém também não foram concluidas naqueles, portanto foram inseridas neste.
			2) As atividades 2.1 e 2.2 foram iniciadas porém não concluídas nos Sprint 4. Foram então inseridas no Sprint 5, porém também não foram concluídas naquele, portanto foram incluídas neste.
			3) As atividades 3.1 e 3.2 foram iniciadas porém não concluídas no Sprint 5, portanto foram inseridas neste.

## Burndown_Hours
			Burndown
	Dia da semana	Horas trabalhadas	Estimativa	Real	Guideline
Início		0	30	30	30
Dia 1	Ter.	2	28	28	28,57142857
Dia 2	Qua.	6	26	22	27,14285714
Dia 3	Qui.	3	24	19	25,71428571
Dia 4	Sex.	1	22	18	24,28571428
Dia 5	Sáb.	6	20	12	22,85714286
Dia 6	Dom.	4	20	8	21,42857143
Dia 7	Seg.	1	20	8	20
Dia 8	Ter.	2	18	8	18,57142857
Dia 9	Qua.	3	16	8	17,14285714
Dia 10	Qui.	2	14	8	15,71428571
Dia 11	Sex.	0	12	8	14,28571428
Dia 12	Sáb.	6	10	8	12,85714285
Dia 13	Dom.	4	10	8	11,42857142
Dia 14	Seg.	0	10	8	9,999999994
Dia 15	Ter.	0	8	8	8,571428565
Dia 16	Qua.	0	6	8	7,142857136
Dia 17	Qui.	0	4	8	5,714285707
Dia 18	Sex.	0	2	8	4,285714278
Dia 19	Sáb.	0	0	8	2,857142849
Dia 20	Dom.	0	0	8	1,42857142
Dia 21	Seg.	0	0	8	-9,00001E-09
Total		40
Burndown
Horas
Dias