## Burndow Review
			TCC – Burndown Sprint X
			DD/MM/2014 – DD/MM/2014

ID ESTÓRIA	ESTÓRIAS	ID ATIVIDADE	ATIVIDADE	PRIORIDADE	TEMPO ESTIMADO (hr)	TEMPO GASTO (hr)	%
1	Estória 1	1	Atividade	1	2	2	100
		2	Atividade	2	4	4	100
		3	Atividade	3	1	1	100
		4	Atividade	3	3	3	100
2	Estória 2	5	Atividade	7	3	3	100
		6	Atividade	8	2	2	100
6		7	Atividade	9	6	6	100
3	Estória 3	8	Atividade	10	4	4	100
10		9	Atividade	11	1	1	100
4	Estória 4	10	Atividade	12	2	2	100
		11	Atividade	13	1	1	100
		12	Atividade	14	1	1	100

				TOTAIS	30	30

			Observações:

## Burndown Hours
			Burndown
	Dia da semana	Horas trabalhadas	Estimativa	Real	Guideline
Início		0	30	30	30
Dia 1	Seg.	2	28	28	28,57
Dia 2	Ter.	2	26	26	27,14
Dia 3	Qua.	2	24	24	25,71
Dia 4	Qui.	2	22	22	24,29
Dia 5	Sex.	2	20	20	22,86
Dia 6	Sáb.	0	20	20	21,43
Dia 7	Dom.	0	20	20	20
Dia 8	Seg.	2	18	18	18,57
Dia 9	Ter.	2	16	16	17,14
Dia 10	Qua.	2	14	14	15,71
Dia 11	Qui.	2	12	12	14,29
Dia 12	Sex.	2	10	10	12,86
Dia 13	Sáb.	0	10	10	11,43
Dia 14	Dom.	0	10	10	10
Dia 15	Seg.	2	8	8	8,57
Dia 16	Ter.	2	6	6	7,14
Dia 17	Qua.	2	4	4	5,71
Dia 18	Qui.	2	2	2	4,29
Dia 19	Sex.	2	0	0	2,86
Dia 20	Sáb.	0	0	0	1,43
Dia 21	Dom.	0	0	0	0
Total		30
Burndown
Dias
Horas