## Sheet1
TCC – Gráfico de burndown Sprint 2

19/05/2014 – 08/06/2014

User story	Atividade	Prioridade	Estimativa	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14	Dia 15
1	1	1	24	24	24	24	22	20	18	16	14	11	8	5	2	-1	-9	-15
1	2.1	2	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2.2	3	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3.1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3.2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4.1	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade de horas restantes (ideal)			30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0
Quantidade de horas restantes (verdadeira)			30	28	27	24	22	20	18	16	14	11	8	5	2	-1	-9	-15

Burndown / Dias / Horas

					Dia 15