## Sheet1
TCC – Gráfico de burndown Sprint 1

28/04/2014 – 18/05/2014

User story	Atividade	Prioridade	Estimativa	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14	Dia 15
1	1.1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1.2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1.3.1	3	20	20	20	19	18	16	16	16	16	16	16	16	16
1	1.3.2	4	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2.1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2.2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	3.1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Quantidade de horas restantes (ideal)			30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0
Quantidade de horas restantes (verdadeira)			30	29	27	24	22	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

					Dia 15
Burndown
Dias
Horas